## Slide 1: Zkušenosti s realizací projektů Oddělení rozvoje a projektového řízení

## Slide 2: Co vás čeká, když získáte projekt?
Zkušenosti s realizací projektů a různých typů kontrol
Grantová agentura (GAČR)
Technologická agentura ČR (TAČR)
Národní agentura pro zemědělský výzkum – program ZEMĚ
Ministerstvo kultury - NAKI
Ministerstvo vnitra – program Bezpečnostní výzkum MV ČR

## Slide 3: Co vás čeká, když získáte projekt?
Co je třeba udělat především?
Prostudovat návrh smlouvy
Potvrdit si odpovědnou osobu za projekt a stanovit správce a příkazce rozpočtu (podpisové vzory)
Ověřit správné číslo účtu ČNB / ČS
Osvěžit si naplánované závazné ukazatele a další parametry projektu
Přečíst si další podmínky či pravidla poskytování dotace

## Slide 4: Co vás čeká, když získáte projekt?
Praktické poznámky:
Je rozpočet krácen a jak se to projeví v požadovaných výstupech?
Jsou náklady způsobilé od podpisu smlouvy nebo od plánovaného data zahájení projektu?
Je požadován samostatný účet, nebo jen oddělená účetní evidence?
Kolik vláčků bude zahrnovat samostatná účetní evidence?
Kdo vloží smlouvu do registru smluv?
Číslo účtu:
Česká národní banka 94-6928061/0710 (ČZU příjemce dotace) X Česká spořitelna 500022222/0800 (ČZU spolupříjemce dotace = spoluřešitel)

## Slide 5: Co vás čeká, když získáte projekt?
Co je třeba udělat bezodkladně?
Spolupracovat při podpisu smlouvy, aktualizaci karty projektu (ORPŘ, EO, PO)
Spolupracovat při založení „vláčků”, uplatnění DPH (EO, Registrační list projektu)
Zvážit změny, které bude třeba udělat oproti návrhu projektu
Praktické poznámky
Doručit oparafovaný návrh smlouvy na ORPŘ
Ověřit si strukturu oddělené účetní evidence (Registrační list)
Rozhodnout, které změny je třeba hlásit předem (podstatné) a které je možné udělat bez souhlasu poskytovatele. Pozor: o všech změnách informovat poskytovatele v PZ nebo MZ
Oznámit zahájení projektu

## Slide 6: Osobní náklady
Mzdy zaměstnanců přijatých podle pracovní smlouvy výhradně na řešení projektu
Příslušná část mezd nebo platů zaměstnanců podílejících se na projektu, která odpovídá jejich úvazku nebo prokazatelně vykázané účasti na řešení projektu (např. pomocí pracovního deníku, výkazů práce apod.) Možná rozdílná hodinová sazba.
Ostatní osobní náklady nebo výdaje na základě
- dohody o provedení práce
- dohody o pracovní činnosti
??? Stipendia na výzkum, vývoj a inovace podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
??? Výjimky: Pouze úprava osobního příplatku, pouze odměny
Plánování a sledování nákladů

## Slide 7: Osobní náklady – praktické podněty
Plánování a sledování nákladů
Výše osobních nákladů daného pracovníka v projektu musí odpovídat výši ON v organizaci a zároveň nesmí překročit plánovanou výši v žádosti (hodinová sazba)
Nesmí být uzavřeno více pracovně-právních vztahů na tutéž činnost
Musí být zřejmý logický postup: potřebná činnost pro projekt > časová dotace a náplň práce > výběr pracovníka > zadání > evidence činnosti > převzetí výsledků > stanovení odměny
Popis práce? Soulad evidence pracovní doby a výkazů práce?
Pozor: Poskytovatelé umožňují jen některé varianty pracovně-právních vztahů, pozor na limity na odměny
Na pracovně právní dokumentaci vždy číslo /název projektu
Zdroje náhrad po ukončení projektu

## Slide 8: Materiální náklady
Drobný hmotný majetek (do 40 tis. Kč s/bez DPH) – musí být využíván výhradně v přímé souvislosti k řešení projektu
Drobný nehmotný majetek (do 60 tis. Kč s/bez DPH)
– musí být využíván výhradně v přímé souvislosti k řešení projektu
Plánování a sledování nákladů
Investice
Dlouhodobý hmotný majetek (nad 40 tis. Kč s/bez DPH) – např. přístroje, stroje, zařízení, které mají provozně-technickou funkci po dobu delší než jeden rok
Dlouhodobý nehmotný majetek (nad 60 tis. Kč s/bez DPH) – např. software, databáze, jejich doba použitelnosti je delší než jeden rok

## Slide 9: Investice – praktické poznámky
Příklad: Celková doba řešení projektu jsou 3 roky Chci zakoupit notebook k tíži projektu za 45 000 Kč (s/bez DPH)
Plánování a sledování nákladů
Uznatelným nákladem je pouze odpovídající podíl výdajů na pořízení hmotného majetku, který odpovídá podílu předpokládaného užití pro vlastní řešení projektu.
Doba odpisů notebooku 5 l. | Odpisy (Kč) účetní rovnoměrné | Využití počítače pro projekt (%) | Uznatelnost nákladu (Kč)
2017 | 9 000 | 50 | 4 500
2018 | 5 000 | 50 | 4 500
2019 | 9 000 | 50 | 4 500
2020 | 9 000 | 0 | 0
2021 | 9 000 | 0 | 0
Uznatelný náklad pro projekt při zakoupení notebooku |  |  | 13 500

## Slide 10: Materiální náklady – praktické poznámky
Plánování a sledování nákladů
Ne vše co souvisí s projektem a je materiální povahy je automaticky způsobilým nákladem
Třeba dodržet věcnou, časovou a místní souvislost
Nelze: kvalitní pera, nadstandardní telefony
Nedoporučujeme materiál, který má na první pohled obecnější využití: telefon, záložní disky, varná konvice, diář

## Slide 11: Cestovné
Náklady vzniklé výhradně v přímé souvislosti s řešením grantového projektu včetně pracovních pobytů a cest konaných v souvislosti s aktivní účastí na konferencích. Povinně písemná zpráva z cesty.
Praktické poznámky:
Uzavřený pracovně-právní vztah mezi zaměstnancem a ČZU. Pozor při plánování cest studentů či zahraničních pracovníků.
Zpravidla se požaduje dokladování aktivní účasti na zúčastněné akci – např. příspěvek ve sborníku, program konference se seznamem přednášejících apod.
Někdy se vyžaduje předchozí souhlas se zahraniční cestou.
Pokud by pracovník chtěl v zahraničí zůstat po delší dobu, může danou pracovní cestu přerušit bez nároku na úhradu cestovného.
Plánování a sledování nákladů

## Slide 12: Náklady na subdodávky anebo služby
Subdodávka – má charakter výzkumu, např. měření dat na specifickém přístroji, kterým pracoviště řešitele projektu nedisponuje (zpravidla je definováno u daného programu omezení max. výše subdodávek z celkového rozpočtu projektu)
Služba – má charakter např. drobné opravy vlastního přístroje, anebo překladu odborného textu pro vědecký článek apod.
Jsou-li způsobilé odpisy, mají charakter služby.
Kategorie nákladů

## Slide 13: Náklady na služby – praktické poznámky
Subdodávky mnohdy poskytovatel limituje (např. procentem z rozpočtu), bývají vyjmuty ze základu pro výpočet režie
Při zadávání subdodávek a pořizování investic se musíme řídit směrnicí kvestora č. 17/2012 Zadávání veřejných zakázek a tvorba a evidence smluv
Pozor na správné zařazení, např.: tisk monografie, sborníku může být zařazen materiál i jako služba a měl by být začleněn stejně v rozpočtu projektu i v účetnictví
Kategorie nákladů

## Slide 14: Režijní náklady
Additional Cost (AC) , Flat rate – poskytovatel definuje max. výši procenta, které může být uplatněno a toto procento nesmí být překročeno. Náklady se přeúčtují ve prospěch katedry anebo děkanátu příslušné fakulty.
Praktické poznámky
Uplatní se směrnice kvestora č. 6/2017 Čerpání nepřímých/paušálních nákladů u projektů, kde se uplatňuje metoda FLAT RATE.
Přednostně jsou uplatněny přímé výdaje pracoviště/katedry. Následně dle směrnice kvestora 16/2012 podíl pro fakultu a rektorát ČZU.
Je třeba sledovat, zda se nezměnila základna, z níž se procento počítá. (Způsobilá režie může být nižší než plánovaná.)
Režie v projektech nelze navýšit oproti žádosti.
Při kontrole předkládat sestavu, kde bude jen souhrnná položka!
Plánování a sledování nákladů

## Slide 15: Režijní náklady
Full Cost (FC), Metoda vykazování režijních nákladů souvisejících přímo s řešením projektu – Směrnice kvestora č. 16/2012 Metodika výpočtu procenta režijní přirážky. ČZU v Praze definuje na každý rok procento režijních nákladů z osobních nákladů projektu, které se přeúčtuje ve prospěch fakulty a rektorátu.
Praktické poznámky
Full Cost - metoda je velmi těžko obhajitelná (certifikace), je-li možný výběr způsobu výpočtu režie, ČZU tuto metodiku neuplatňuje.
Postup dle směrnice kvestora č. 16/2012: způsobilá režie v daném roce se vždy odvíjí od výše způsobilých ON, a od aktuálního koeficientu stanoveného Rozhodnutím kvestora.
Správné uplatnění směrnice předpokládá, že se nesměšují materiálové a režijní náklady a poskytovatel uznává za způsobilé všechny složky režie.
Plánování a sledování nákladů

## Slide 16: Základní výzkum
Jimp – původní/přehledový článek v odborném periodiku, který je obsažen v databázi Web of Science společností Thomson Reuters
Výsledky/výstupy projektu
Aplikovaný výzkum
P – patent, Z – poloprovoz, ověřená technologie, odrůda, plemeno, F – (výsledky s právní ochranou) užitný vzor, průmyslový vzor,
G – (technicky realizované výsledky) prototyp, funkční vzorek,
H – výsledky promítnuté do právních předpisů a norem,
N – certifikovaná metodika, léčebný postup, specializovaná mapa s odborným obsahem,
R – software,
M – uspořádání konference a W – uspořádání workshopu.
Udržitelnost – např. implementační plán, smlouva o využití výsledků

## Slide 17: Praktické poznámky
Poskytovatel může požadovat při návrhu projektu potvrzení od certifikačního orgánu, že může certifikovanou metodiku anebo specializovanou mapu certifikovat.
Žadatel si sám volí typ ukazatelů a kvantitativní míru naplnění. Někdy bývá součástí jednání o smlouvě upřesnění indikátorů a způsobu jejich doložení. Další úpravy během realizace projektu jsou velmi komplikované. Třeba projednat s poskytovatelem co nejdřív a mít připravenou „náhradu“.
Nesplnění indikátorů je postihováno výraznými sankcemi. Teoreticky až 100 % (dle smlouvy, není-li to explicitně uvedeno, záleží na posouzení FÚ).
Výsledky / výstupy projektu

## Slide 18: Změny – definovány smlouvou a podmínkami poskytovatele
Poskytovatel může upřesnit, jaké změny považuje za natolik důležité, že o nich chce být informován předem, v každé výzvě/smlouvě odlišně.
Praktické poznámky
Změnou jsou míněny všechny odchylky týkající se složení řešitelského týmu, struktury rozpočtu a harmonogramu aktivit. Tedy prakticky vše.
Porušením povinnosti oznamovat / nechat si schvalovat změny může být i rychlejší postup prací a dřívější vyplacení odměny v předchozí etapě.
Typické je, že je nutné nechat si schválit změny rozpočtu nad určité procento/celkovou sumu, či přesun prostředků ve prospěch ON.
Změny projektu

## Slide 19: Veřejnosprávní kontroly
Oznamovány předem statutárnímu zástupci – rektorovi
Kontrolovanou osobu zastupuje prorektor pro rozvoj
Organizační podporu zajišťuje ORPŘ dle směrnice rektora 9/2012
Praktické poznámky
Spolu s oznámením o kontrole je předán přehled požadované dokumentace
Kontrola probíhá ve vyhrazené místnosti na rektorátu (zajistí ORPŘ)
Podklady shromáždí řešitel ve spolupráci s EO, PO a ORPŘ.
Přehledně připravené podklady zvyšují šanci na bezproblémový průběh kontroly.
Kontroly projektu

## Slide 20: Nedostatky zjištěné během kontroly
Doplnění předložit vždy písemně a ve stanoveném termínu
Při nejasnostech informovat pracovníka ORPŘ, který zajišťuje při kontrole podporu
Usilovat o vyjasnění před sepsáním protokolu
Námitky k protokolu o kontrole je možné předložit pouze ve vymezeném čase a na základě doložení
Protokol je archivován na EO, kopie obdrží řešitel, tajemník fakulty, ORPŘ a interní auditor
Protokoly z kontrol jsou předmětem zájmu případných dalších kontrolorů a auditorů
Kontroly projektu

## Slide 21: Podezření na porušení rozpočtové kázně
Vždy uvedeno v protokolu s informací o dalším postupu
Standardně je dokumentace předána specializovanému pracovišti FÚ
Kontrolovanou osobu zastupuje pověřená osoba (ORPŘ) doprovázená řešitelem projektu
Praktické poznámky
Pracovník FÚ postupuje precizně dle existující písemné dokumentace
Námitky proti postupu poskytovatele musí být podložené novými doklady/důkazy
V případě potvrzení nedostatků postupuje podle sankcí uvedených ve smlouvě/příloze či dle pokynu GŘ, kde jsou stanovena procentuální rozmezí pro častá porušení pravidel.
Kontroly projektu

## Slide 22: Veškerá dokumentace k projektu musí být archivována
Veškerou dokumentaci vyjma smluv, dokumentace k veřejným zakázkám zadávaným v režimu zákona, dokumentace staveb a účetní evidence (včetně záznamů z kontrol), které se archivují samostatně, je řešitel povinen archivovat ve složce projektu. Veškerá dokumentace (vč. smluv, dokumentace k veřejným zakázkám, dokumentace staveb a účetní evidence) se archivuje po období stanovené poskytovatelem (obvykle nejméně 10 let od prvního dne roku následujícího po ukončení realizace projektu, doporučuje se však dokumentaci archivovat nejméně o 1 rok déle). Další podmínky archivace stanovené poskytovatelem mohou být upraveny rozhodnutím rektora.
Archivace

## Slide 23: Veškerá dokumentace k projektu musí být archivována
Praktické poznámky
Archivace se týká nejen písemných dokumentů a výstupů, ale také elektronické komunikace.
Složka projektu obsahuje zejména monitorovací, resp. průběžné a hodnotící zprávy včetně příloh, výkazy práce, předávací protokoly, komunikaci s poskytovatelem, dokumentaci k veřejným zakázkám malého rozsahu a dokumentaci k výsledkům projektu.
V období udržitelnosti (je-li toto období poskytovatelem stanoveno) je složka projektu uchovávána v příručním archivu pracoviště řešitele. Do šesti měsíců po skončení udržitelnosti předá tato osoba složku projektu do spisovny ČZU. Není-li u projektu období udržitelnosti stanoveno, předá řešitel složku projektu do spisovny ČZU do 12ti měsíců po ukončení realizace.
Archivace

## Slide 24: Důležité směrnice
Směrnice rektora 2/2016 – Zásady a postup pro přihlašování, evidenci a vyúčtování externích grantů a projektů
Směrnice kvestora 16/2012 – Metodika výpočtu procenta režijní přirážky
Směrnice kvestora 17/2012 – Zadávání veřejných zakázek a tvorba a evidence smluv
Směrnice rektora 9/2012 – Organizační zajištění průběhu veřejnosprávní kontroly v rámci projektů
Směrnice rektora 3/2014 – Ochrana duševního vlastnictví na České zemědělské univerzitě v Praze
Směrnice rektora 8/2017 – Hospodářská a nehospodářská činnost v podmínkách České zemědělské univerzity v Praze

## Slide 25: Směrnice rektora 2/2016 – Zásady a postup pro přihlašování, evidenci a vyúčtování externích grantů a projektů
Čl. 2 Postup při podávání projektové žádosti
Čl. 3 Postup po schválení projektu k financování, mj. řeší: - akceptace smlouvy příjemcem a hl. řešitelem,
- archivace smlouvy,
- nastavení vláčků a rozpočtu, vztah k DPH,
- přístup do Migionu.
Čl. 4 Čerpání finančních prostředků mj. řeší:
- odpovědnost za realizaci projektu, za čerpání fin. prostředků x za zaúčtování
- zálohové financování před obdržením dotace
- stanovení odměn řešitelskému týmu

## Slide 26: Směrnice rektora 2/2016 – Zásady a postup pro přihlašování, evidenci a vyúčtování externích grantů a projektů
Čl. 5 Realizace projektu, mj. řeší:
povinnost řešit projekt v souladu se smlouvou,
povinnost průběžné kontroly partnerů,
povinnost kontrolovat účetnictví
Čl. 6 Kontrola, audit a oponentní řízení mj. řeší:
povinnost informovat ORPŘ,
odpovědnost řešitele za poskytnutí relevantních podkladů,
odpovědnost řešitele za odstranění nedostatků

## Slide 27: Směrnice rektora 2/2016 – Zásady a postup pro přihlašování, evidenci a vyúčtování externích grantů a projektů
Čl. 7 Ukončení prací a jejich vyúčtování , mj. řeší:
povinnost ukončit projekt podle požadavků poskytovatele,
povinnost zajistit zdroj pro náklady vzniklé ve vazbě na projekt po jeho ukončení,
povinnost archivace dokumentace

## Slide 28: Kontakty
Mgr. Josef Beránek (vedoucí OPS) - beranek@rektorat.czu.cz, tel.: 224 384 048
Ing. Karolína Šlechtová - slechtovak@rektorat.czu.cz, tel.: 224 383 478
(GAČR, TAČR, NAZV MZe, BV MV ČR, MK NAKI, org. zajištění kontrol)
Ing. Patrik Toula – toulap@rektorat.czu.cz, tel.: 224 382 694 (H2020, Norské fondy, LIFE+, EUROPE AID, Česko-Švýcarský Fond, ERASMUS+, Visegrad Fund )
Ing. Lucie Peterková – peterkovalucie@rektorat.czu.cz, tel.: 224 383 477
(H2020, Norské fondy, LIFE+, EUROPE AID, Česko-Švýcarský Fond,
ERASMUS+, Visegrad Fund, ESF)
Ing. Martina Filgasová - filgasovam@rektorat.czu.cz, tel.: 224 382 642
(IP, CRP, program „F“, PRV, speciální výzvy, databáze standardních příloh, sledování de minimis, Newsletter, obecná podpora OP)

## Slide 29: Děkujeme za pozornost  a přejeme bezproblémovou realizaci projektů